## Lista de Actividades
Item | Tiempo | Actividad | Predecesoras
1 | 1 se | Modelamiento de lógica de operación.
2 |  | Modelamiento de escenario base 2026
3 |  | Modelamiento de escenarios mínimos (EVENTOS) 2026.
4 |  | Simulaciones de fallas bifásica a tierra con/sin impedancia de falla 2026.
5 |  | Fallas a tierra requeridas por el CEN consideraron la operación de protecciones 2026
6 |  | Evaluar el cumplimento de los estándares de recuperación dinámica definido por la NTSyCS 2026
7 |  | Modelamiento de escenario base 2030
8 |  | Modelamiento de escenarios mínimos (EVENTOS) 2030.
9 |  | Simulaciones de fallas bifásica a tierra con/sin impedancia de falla 2030.
10 |  | Fallas a tierra requeridas por el CEN consideraron la operación de protecciones 2030
11 |  | Evaluar el cumplimento de los estándares de recuperación dinámica definido por la NTSyCS 2030
1mes 1/2

## Cronograma de actividades
| 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 2026-07-06 | 2026-07-13
Actividad | sem 1 | sem2 | sem 3 | sem 4 | sem 5 | sem 6
Modelamiento de lógica de operación.
Modelamiento de escenario base 2026
Modelamiento de escenarios mínimos (EVENTOS) 2026.
Simulaciones de fallas bifásica a tierra con/sin impedancia de falla 2026.
Fallas a tierra requeridas por el CEN consideraron la operación de protecciones 2026
Evaluar el cumplimento de los estándares de recuperación dinámica definido por la NTSyCS 2026
Modelamiento de escenario base 2030
Modelamiento de escenarios mínimos (EVENTOS) 2030.
Simulaciones de fallas bifásica a tierra con/sin impedancia de falla 2030.
Fallas a tierra requeridas por el CEN consideraron la operación de protecciones 2030
Evaluar el cumplimento de los estándares de recuperación dinámica definido por la NTSyCS 2030
Redactar informe

## EVENTOS
EVENTOS SENCILLOS
Bay-Pass de Compensación Serie en una línea de 500 kV
Desenganche de una línea de 500 kV y reenganche de la línea, después de una falla a monofásica a tierra y despeje de 6 ciclos
Desenganche de un circuito de 500 kV, después de una falla a bifásica a tierra y despeje de 6 ciclos.
Desenganche de un circuito de 220 kV tierra y despeje de 6 ciclos
Desenganche de una parte importante de generación en S/E San Luis
EVENTOS GRAVES
Desenganche de una línea de 500 kV (corredor), después de una falla a bifásica a tierra y despeje de 6 ciclos
Desenganche de una línea de 220 kV (corredor), después de una falla a bifásica a tierra y despeje de 6 ciclos
EVENTOS EXCEPCIONALES
Desenganche de dos líneas con compensación serie de 500 kV, después de una falla monofásica atierre y despeje de 6 ciclos.
Desenganche de dos líneas paralelas de 500 kV, después de una falla monofásica a tierra y despeje de 6 ciclos.